## Résumé Exécutif
EVENTY LIFE — AUDIT COMPLET DU PROJET
Généré le 18 mars 2026 — Comparaison Draw.io v53 vs Code Réel
MÉTRIQUE | VALEUR | DÉTAIL
Diagrammes draw.io | 1 798 | Specs complètes v53
Modèles Prisma | 120 | Schéma complet validé
Enums Prisma | 125 | Tous les statuts/types
Modules Backend NestJS | 29 | Tous créés avec services
Contrôleurs API | 41 | 378 endpoints décorés
DTOs Zod | 99 | Validation entrées
Services métier | 49 | Logique métier
Tests backend (.spec.ts) | 147 | 3 300+ tests passants
Pages Frontend | 135 | Tous portails confondus
Composants React | 157 | Réutilisables
Lignes de code Frontend | 107 406 | Next.js 14 App Router
Lignes de code Backend | 151 298 | NestJS + Prisma
Total lignes de code | 258 704 | Full-stack
COUVERTURE PAR PORTAIL | Pages Specs | Pages Codées | Manquantes | Taux
Public / Client | 21 | 25 | 8 specs manquantes + 4 extras site | ~60%
Client (Espace connecté) | 13 | 23 | 2 manquantes | ~85%
Pro | 16 | 47 | 5 manquantes | ~69%
Admin | 13 | 27 | 5 manquantes | ~62%
Auth | — | 11 | 0 | 100%
Checkout | 5 étapes | 5 | 0 | 100%
COUVERTURE GLOBALE
Pages UI codées / spécifiées | ~75% | Façades existantes, logique partielle
Features backend codées / spécifiées | ~5% | Modules + CRUD basiques OK, logique métier ~2%
QA/Patches appliqués (774 patches) | ~0% | Aucun patch QA implémenté
Emails templates codés (14 spécifiés) | ~0% | Service email existe, templates manquants
Tests E2E Playwright | 0% | Spec draw.io non codée
Stripe webhooks | Partiel | checkout.session OK, reste manquant

## Frontend — Pages
Portail | Route | Fichier | Statut | Commentaire
Admin | /admin (redirect) | page.tsx | OK | Redirect vers dashboard
Admin | /admin/dashboard | page.tsx | OK | Tableau de bord admin
Admin | /admin/finance | page.tsx | PARTIEL | Base OK, manque TVA marge, PayoutBatch, LedgerInspector
Admin | /admin/finance/payouts | page.tsx | PARTIEL | Liste payouts, manque batch + approbation
Admin | /admin/voyages | page.tsx | OK | Liste voyages
Admin | /admin/voyages/[id] | page.tsx | OK | Détail voyage
Admin | /admin/voyages/[id]/lifecycle | page.tsx | OK | Lifecycle voyage
Admin | /admin/voyages/creer | page.tsx | OK | Création voyage admin
Admin | /admin/transport | page.tsx | OK | Transport admin
Admin | /admin/bookings | page.tsx | OK | Réservations admin
Admin | /admin/annulations | page.tsx | OK | Annulations
Admin | /admin/annulations/[id] | page.tsx | OK | Détail annulation
Admin | /admin/rooming | page.tsx | PARTIEL | Base, manque règles avancées
Admin | /admin/support | page.tsx | OK | Support admin
Admin | /admin/documents | page.tsx | OK | Documents
Admin | /admin/marketing | page.tsx | OK | Marketing basique
Admin | /admin/audit | page.tsx | OK | Audit log
Admin | /admin/parametres | page.tsx | OK | Paramètres
Admin | /admin/monitoring | page.tsx | OK | Monitoring
Admin | /admin/monitoring/cron-history | page.tsx | OK | Historique CRON
Admin | /admin/utilisateurs | page.tsx | OK | Liste utilisateurs
Admin | /admin/utilisateurs/[id] | page.tsx | OK | Détail utilisateur
Admin | /admin/pros | page.tsx | OK | Liste Pros
Admin | /admin/notifications | page.tsx | OK | Notifications
Admin | /admin/alertes | page.tsx | OK | Alertes système
Admin | /admin/exports | page.tsx | OK | Exports
Admin | /admin/validation-pro | — | MANQUANT | CRITIQUE: Validation partenaires Pro
Admin | /admin/equipes | — | MANQUANT | Gestion équipes internes
Admin | /admin/fournisseurs | — | MANQUANT | Gestion fournisseurs
Admin | /admin/restauration | — | MANQUANT | Gestion restauration
Admin | /admin/integrations | — | MANQUANT | Intégrations (assurance, API)
Admin | /admin/feature-flags | — | MANQUANT | Feature flags
Admin | /admin/marketing/leads | — | MANQUANT | Leads marketing
Admin | /admin/hra | — | MANQUANT | Hub HRA
Admin | /admin/communications | — | MANQUANT | Hub communications
Admin | /admin/planning | — | MANQUANT | Planning 18M
Pro | /pro (redirect) | page.tsx | OK | Redirect dashboard
Pro | /pro/dashboard | page.tsx | OK | Dashboard Pro
Pro | /pro/voyages | page.tsx | OK | Liste voyages
Pro | /pro/voyages/[id] | page.tsx | OK | Détail voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/edit | page.tsx | OK | Édition voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/reservations | page.tsx | OK | Réservations voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/rooming | page.tsx | OK | Rooming voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/rooming/hotel-blocks | page.tsx | OK | Blocs hôtel
Pro | /pro/voyages/[id]/transport | page.tsx | OK | Transport voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/transport/manifest | page.tsx | OK | Manifest
Pro | /pro/voyages/[id]/restauration | page.tsx | PARTIEL | Base OK, manque déclarations avancées
Pro | /pro/voyages/[id]/finance | page.tsx | OK | Finance voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/factures | page.tsx | OK | Factures voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/equipe | page.tsx | OK | Équipe voyage
Pro | /pro/voyages/[id]/bilan | page.tsx | OK | Bilan voyage
Pro | /pro/voyages/nouveau | page.tsx | OK | Création voyage
Pro | /pro/revenus | page.tsx | OK | Revenus
Pro | /pro/revenus/releve | page.tsx | OK | Relevé revenus
Pro | /pro/marketing | page.tsx | OK | Marketing Pro
Pro | /pro/marketing/[id] | page.tsx | OK | Détail campagne
Pro | /pro/marketing/creer | page.tsx | OK | Créer campagne
Pro | /pro/formation | page.tsx | OK | Formation
Pro | /pro/documents | page.tsx | OK | Documents
Pro | /pro/support | page.tsx | OK | Support
Pro | /pro/support/[id] | page.tsx | OK | Ticket support
Pro | /pro/profil | page.tsx | OK | Profil Pro
Pro | /pro/compte | page.tsx | OK | Compte Pro
Pro | /pro/finance | page.tsx | OK | Finance Pro
Pro | /pro/vendre | page.tsx | OK | Quick sell
Pro | /pro/reservations | page.tsx | OK | Réservations Pro
Pro | /pro/messagerie | page.tsx | OK | Messagerie
Pro | /pro/messagerie/[id] | page.tsx | OK | Conversation
Pro | /pro/arrets | page.tsx | OK | Arrêts de bus
Pro | /pro/arrets/nouveau | page.tsx | OK | Nouvel arrêt
Pro | /pro/onboarding | page.tsx | OK | Onboarding
Pro | /pro/parametres | page.tsx | OK | Paramètres
Pro | /pro/parametres/comptes | page.tsx | OK | Param. comptes
Pro | /pro/parametres/equipe | page.tsx | OK | Param. équipe
Pro | /pro/parametres/facturation | page.tsx | OK | Param. facturation
Pro | /pro/parametres/notifications | page.tsx | OK | Param. notifications
Pro | /pro/login | page.tsx | OK | Login Pro
Pro | /pro/inscription | page.tsx | OK | Inscription Pro
Pro | /pro/forgot-password | page.tsx | OK | MDP oublié Pro
Pro | /pro/paiements | — | MANQUANT | Page paiements dédiée Pro
Pro | /pro/notifications | — | MANQUANT | Centre notifications Pro
Pro | /pro/magasin | — | MANQUANT | Hub Magasin
Pro | /pro/annuaire | — | MANQUANT | Annuaire indépendants
Pro | /pro/association | — | MANQUANT | Hub CE/Association
Pro | /pro/wallet | — | MANQUANT | Wallet Pro multi-tier
Pro | /pro/marketing/leads | — | MANQUANT | Inbox leads
Client | /client (redirect) | page.tsx | OK | Redirect dashboard
Client | /client/dashboard | page.tsx | OK | Dashboard client
Client | /client/reservations | page.tsx | OK | Mes réservations
Client | /client/reservations/[id] | page.tsx | OK | Détail réservation
Client | /client/reservations/[id]/annuler | page.tsx | OK | Annuler
Client | /client/reservations/[id]/avis | page.tsx | OK | Laisser avis
Client | /client/reservations/[id]/facture | page.tsx | OK | Facture
Client | /client/reservations/[id]/preferences | page.tsx | OK | Préférences voyage
Client | /client/reservations/[id]/rooming | page.tsx | OK | Rooming client
Client | /client/groupes | page.tsx | OK | Mes groupes
Client | /client/groupes/[id] | page.tsx | OK | Détail groupe
Client | /client/groupes/[id]/inviter | page.tsx | OK | Inviter au groupe
Client | /client/groupes/creer | page.tsx | OK | Créer groupe
Client | /client/groupes/rejoindre | page.tsx | OK | Rejoindre groupe
Client | /client/paiements | page.tsx | OK | Mes paiements
Client | /client/documents | page.tsx | OK | Mes documents
Client | /client/profil | page.tsx | OK | Mon profil
Client | /client/wallet | page.tsx | PARTIEL | Base OK, manque crédits/avoirs avancés
Client | /client/support | page.tsx | OK | Support
Client | /client/avis | page.tsx | OK | Mes avis
Client | /client/assurance | page.tsx | OK | Mon assurance
Client | /client/notifications | page.tsx | OK | Notifications
Client | /client/favoris | — | MANQUANT | Wishlist / Favoris
Client | /client/urgence | — | MANQUANT | Page urgence / assistance
Client | /client/preferences-marketing | — | MANQUANT | Préférences marketing
Client | /client/pourboire | — | MANQUANT | Tip / Merci voyage
Client | /client/notifications/preferences | — | MANQUANT | Préférences notifications
Public | / | page.tsx | OK | Homepage
Public | /voyages | page.tsx | OK | Catalogue voyages
Public | /voyages/[slug] | page.tsx | OK | Détail voyage
Public | /voyages/[slug]/avis | page.tsx | OK | Avis voyage
Public | /voyages/[slug]/groupes | page.tsx | OK | Groupes voyage
Public | /voyages/[slug]/checkout | page.tsx | OK | Checkout voyage
Public | /a-propos | page.tsx | OK | À propos
Public | /comment-ca-marche | page.tsx | OK | Comment ça marche
Public | /contact | page.tsx | OK | Contact
Public | /faq | page.tsx | OK | FAQ
Public | /avis | page.tsx | OK | Avis publics
Public | /blog | page.tsx | OK | Blog
Public | /blog/[slug] | page.tsx | OK | Article blog
Public | /devenir-partenaire | page.tsx | OK | Devenir partenaire
Public | /partenaires | page.tsx | OK | Partenaires
Public | /brochure | page.tsx | OK | Brochure
Public | /depart | page.tsx | OK | Départs
Public | /depart/[ville] | page.tsx | OK | Départ par ville
Public | /suivi-commande | page.tsx | OK | Suivi commande
Public | /p/[proSlug] | page.tsx | OK | Page Pro publique
Public | /cgv | page.tsx | OK | CGV
Public | /mentions-legales | page.tsx | OK | Mentions légales
Public | /confidentialite | page.tsx | OK | Confidentialité
Public | /politique-confidentialite | page.tsx | OK | Politique confidentialité
Public | /cookies | page.tsx | OK | Cookies
Public | /conditions | page.tsx | OK | Conditions
Auth | /connexion | page.tsx | OK | Connexion
Auth | /inscription | page.tsx | OK | Inscription
Auth | /login | page.tsx | OK | Login (alias)
Auth | /register | page.tsx | OK | Register (alias)
Auth | /auth/connexion | page.tsx | OK | Auth connexion
Auth | /auth/inscription | page.tsx | OK | Auth inscription
Auth | /auth/mot-de-passe-oublie | page.tsx | OK | MDP oublié
Auth | /mot-de-passe-oublie | page.tsx | OK | MDP oublié (alias)
Auth | /reinitialiser-mot-de-passe | page.tsx | OK | Réinitialiser MDP
Auth | /verification-email | page.tsx | OK | Vérification email
Auth | /admin-login | page.tsx | OK | Login admin
Checkout | /checkout/start | page.tsx | OK | Début checkout
Checkout | /checkout/step-1 | page.tsx | OK | Étape 1
Checkout | /checkout/step-2 | page.tsx | OK | Étape 2
Checkout | /checkout/step-3 | page.tsx | OK | Étape 3
Checkout | /checkout/confirmation | page.tsx | OK | Confirmation
Système | /maintenance | page.tsx | OK | Page maintenance
Système | /offline | page.tsx | OK | Page offline

## Backend — Modules & API
Module | Controllers | Services | Extras (Guards/etc) | Statut | Analyse — Ce qui manque
admin | admin.controller.ts | admin.service.ts | audit.service.ts, rbac.service.ts, rbac.guard.ts | OK | CRUD + Audit + RBAC basique. Manque RBAC matrice 3 niveaux, capabilities
auth | auth.controller.ts | auth.service.ts | jwt-auth.guard.ts, roles.guard.ts | OK | JWT + Refresh + Guards. Manque 2FA TOTP, IP allowlist
bookings | bookings.controller.ts | bookings.service.ts | — | PARTIEL | CRUD OK. Manque lifecycle complet, NoGo, Waitlist, Hold 24h, late-add
cancellation | cancellation.controller.ts | cancellation.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque remboursement avancé, grilles pénalités draw.io
checkout | checkout.controller.ts + admin-checkout.controller.ts | checkout.service.ts, pricing.service.ts, hold-expiry.service.ts, split-pay.service.ts | — | PARTIEL | 5 étapes OK. Manque pricing engine complet, lock post-paiement
client | client.controller.ts | client.service.ts | auth.guard.ts, roles.guard.ts | OK | CRUD basique client
cron | — | cron.service.ts | — | OK | Jobs CRON actifs
documents | documents.controller.ts + admin-documents.controller.ts | documents.service.ts, pdf-generator.service.ts | — | PARTIEL | CRUD + PDF. Manque signatures, rétention RGPD, templates complets
email | — | email.service.ts, email-templates.service.ts | — | PARTIEL | Service OK. Manque 14 templates spécifiés, Outbox pattern incomplet
exports | exports.controller.ts | exports.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque exports comptables, manifests, formats avancés
finance | finance.controller.ts | finance.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque TVA marge complète, PayoutBatch, LedgerInspector, cotisations
groups | groups.controller.ts | groups.service.ts | group-leader.guard.ts, group-member.guard.ts | PARTIEL | CRUD + Guards. Manque smart invite, social entity avancée
health | health.controller.ts | health.service.ts | — | OK | Healthcheck complet
hra | hra.controller.ts | hra.service.ts | — | PARTIEL | Structure OK. Manque hub complet, hotel portal, onboarding hôtel
insurance | insurance.controller.ts | insurance.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque packs pricing, dossiers sinistres, admin assurance
legal | legal.controller.ts + dsar.controller.ts | legal.service.ts, dsar.service.ts, data-erasure.service.ts | — | PARTIEL | DSAR + erasure OK. Manque CMP, compliance EU 77 points, audit RGPD
marketing | marketing.controller.ts | marketing.service.ts | — | PARTIEL | CRUD campagnes. Manque QR, shortlinks, leads, video studio
notifications | notifications.controller.ts | notifications.service.ts, notification-events.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque templates, canaux multiples, préférences avancées
payments | payments.controller.ts + webhook.controller.ts | payments.service.ts, stripe.service.ts | — | PARTIEL | Stripe OK. Manque PayoutBatch, idempotency complète, webhooks avancés
post-sale | post-sale.controller.ts | post-sale.service.ts | — | PARTIEL | Base. Manque tips, feedback, processus post-séjour complet
pro | pro.controller.ts + 5 sous-controllers | pro.service.ts + 5 sous-services | — | OK | Module riche: revenus, bus-stops, formation, messagerie, onboarding, quick-sell
restauration | restauration.controller.ts | restauration.service.ts | — | PARTIEL | CRUD. Manque déclarations, litiges, paiements avancés
reviews | reviews.controller.ts | reviews.service.ts | — | OK | CRUD avis complet
rooming | rooming.controller.ts | rooming.service.ts | — | PARTIEL | Base. Manque règles chambres avancées, calcul pricing parts
seo | seo.controller.ts | seo.service.ts | — | PARTIEL | Base. Manque JSON-LD, sitemap auto, slugs viraux
support | support.controller.ts | support.service.ts | — | PARTIEL | Tickets OK. Manque incidents, litiges, SLA, escalade
transport | transport.controller.ts | transport.service.ts | — | PARTIEL | Base OK. Manque bus+avion complet, allotement, fill optimizer
travels | travels.controller.ts + travel-lifecycle.controller.ts | travels.service.ts, travel-lifecycle.service.ts | — | OK | CRUD + Lifecycle OK
uploads | uploads.controller.ts | uploads.service.ts, s3.service.ts | — | OK | S3 presigned URLs
users | users.controller.ts | users.service.ts | — | OK | CRUD utilisateurs
public | public.controller.ts | — | — | OK | Endpoints publics

## Features Non Codées
Catégorie | Feature | Priorité | Impact | Ce qu'il faut coder | Réf Draw.io
Finance | TVA sur marge + Compta + Exports cabinet | P0 | BLOQUANT | Backend: calcul TVA marge dans finance.service, exports comptables | Diag 54-56, 69-71, 709-711
Finance | PayoutBatch (paiements Pro/Indés) | P0 | BLOQUANT | Backend: batch payout Stripe Connect, approbation admin | Diag 402-410
Finance | Cotisations Indés + Marketing Fund | P1 | IMPORTANT | Backend: déductions automatiques, comptabilité cotisations | Diag 751-756
Finance | Credit Wallet + Avoirs | P1 | IMPORTANT | Backend: wallet avancé, avoirs, crédits voyage | Diag 237-251
Transport | Transport complet (bus+avion+allotement) | P0 | BLOQUANT | Backend: gestion allotements, rotation plans, multi-segment | Diag 72-77, 715-735
Transport | Manifest + Exports transport | P0 | BLOQUANT | Backend: génération manifests PDF, exports transporteurs | Diag 499, 511
Transport | Fill Optimizer + Capacity Booster | P1 | IMPORTANT | Backend: optimisation remplissage, booster capacité | Diag 966-968
Booking | Lifecycle complet (résa→annulation→remboursement) | P0 | BLOQUANT | Backend: state machine complète, transitions, webhooks | Diag 39-44, 250-257
Booking | NoGo + Waitlist + Hold 24h | P1 | IMPORTANT | Backend: décision NoGo, liste attente, hold temporaire | Diag 207-212
Booking | Rooming complet (chambres, règles, calcul) | P0 | BLOQUANT | Backend: pricing parts = occupancyCount, règles chambre | Diag 571-573, 131-135
HRA | Hub Hôtels-Restos-Activités complet | P1 | IMPORTANT | Backend + Frontend: CRUD complet, validation, SLA | Diag 63-68, 638-657
HRA | Hotel Portal + Onboarding hôtel | P2 | FUTUR | Backend: portail hôtel dédié, onboarding | Diag 120-130
Marketing | Marketing Hub complet (QR, shortlinks, leads) | P1 | IMPORTANT | Backend + Frontend: génération QR, tracking, inbox leads | Diag 440-476
Marketing | Video Studio IA | P2 | FUTUR | Backend: intégration IA vidéo, templates | Diag 1250-1256
Marketing | Supplies Shop + Print Orders | P2 | FUTUR | Backend: commande supports marketing | Diag 680-681
Notifications | Système notifications complet | P0 | BLOQUANT | Backend: 14 templates, multi-canal, préférences | Diag 45-47
Notifications | Communication Hub (inbox, SLA, escalade) | P1 | IMPORTANT | Backend: inbox unifiée, SLA réponse, escalade auto | PATCH_COMMS_*
Documents | Système documents complet (PDF, signatures, RGPD) | P0 | BLOQUANT | Backend: templates PDF, signatures électroniques, rétention | Diag 48-50, 258-269
Support | Support complet (tickets, incidents, litiges) | P1 | IMPORTANT | Backend: SLA, catégorisation, litiges financiers | Diag 57-59, 603-607
RBAC | RBAC complet (matrice, 3 niveaux, capabilities) | P0 | BLOQUANT | Backend: matrice permissions, 9 rôles admin, capabilities | Diag 521-525
RBAC | Feature Flags + Break-glass + 4-eyes | P1 | IMPORTANT | Backend: feature flags dynamiques, procédures urgence | Diag 283-296
Legal/RGPD | RGPD complet (DSAR, rétention, CMP) | P0 | BLOQUANT | Backend: CMP cookies, rétention auto, DSAR complet | Diag 231-236
Legal/RGPD | Compliance EU/FR (77 points) | P0 | BLOQUANT | Backend: checklist conformité, audit trail | Diag 803-806
Sécurité | Sécurité baseline (2FA, IP allowlist, XSS) | P0 | BLOQUANT | Backend: 2FA TOTP, rate limiting avancé, CSP | Diag 1102-1104
Pro Onboarding | Onboarding Pro 5 types + Validation | P0 | BLOQUANT | Backend + Frontend: parcours 5 types, validation admin | Diag 20-24, 26-32
Groupes | Travel Groups complet (social, smart invite) | P1 | IMPORTANT | Backend: invitations intelligentes, social entity | Diag V300-V323
Terrain | Runbook J0 + Incidents terrain | P2 | FUTUR | Backend: checklist terrain, gestion incidents live | Diag 272-277
Fournisseurs | Gestion fournisseurs (contrats, devis) | P1 | IMPORTANT | Backend + Frontend: CRUD fournisseurs, devis, paiements | Diag 66-68, 613-619
Assurance | Assurance (packs, pricing, dossiers) | P1 | IMPORTANT | Backend: packs assurance, pricing, gestion sinistres | Diag 700-701, 766-767
Pricing | Pricing engine complet | P0 | BLOQUANT | Backend: estimation, lock, validation, marge auto | Diag 90-92, 701, 712-714
Création Voyage | Phase 1 + Phase 2 complet | P0 | BLOQUANT | Backend + Frontend: wizard complet, validation multi-étapes | Diag 84-86, 108-110
Emails | Email automation + 14 Templates | P1 | IMPORTANT | Backend: 14 templates complets, triggers automatiques | Diag 194-198
SEO/Viral | SEO slugs + Viral share + UGC | P2 | FUTUR | Frontend: slugs optimisés, partage viral, contenu UGC | Diag 214

## Infrastructure Technique
Composant | Détail | Statut | Analyse
Prisma Schema | 120 modèles, 125 enums | OK | Schéma complet v53 validé. Couvre tous les cas d'usage.
Guards Auth | jwt-auth.guard, roles.guard, rbac.guard | OK | Auth JWT fonctionnel. Manque 2FA TOTP.
Guards Groupes | group-leader.guard, group-member.guard | OK | Contrôle accès groupes.
Middleware | CSRF, RequestID, RequestLogger, SecurityHeaders | OK | Sécurité basique en place.
Interceptors | AuditLog, Cache, PII-Masking, ResponseTransform, Timeout, Sentry | OK | Monitoring et audit.
Pipes | Pagination, ParseIntSafe, SanitizeHtml, TrimStrings, ZodValidation | OK | Validation robuste.
Decorators | CurrentUser, Public, RateLimit, Roles, RBAC | OK | Décorateurs métier.
DTOs Zod | 99 fichiers DTO | OK | Validation entrées complète.
Stores Zustand | auth, checkout, client, notification, pro, ui | OK | State management frontend.
Hooks custom | useApi, useAuth, useDebounce, useTheme, useThrottledAction, useToast | OK | Hooks réutilisables.
Validations frontend | admin, auth, bus-stop, checkout, client, contact, marketing, pro, profile, support, team | OK | Zod côté client.
API Client | api-client.ts, api-error.ts, api-guard.ts | OK | Client HTTP typé.
Sécurité frontend | url-validation.ts | PARTIEL | Manque CSP, XSS avancé.
Stripe | stripe.service.ts + webhook.controller.ts | PARTIEL | checkout.session OK. Manque: payment_intent.*, charge.dispute.*, payout.*, invoice.*
Email | email.service.ts + email-templates.service.ts | PARTIEL | Service OK, 0/14 templates codés.
S3 Uploads | s3.service.ts + uploads.service.ts | OK | Presigned URLs fonctionnels.
Cron Jobs | cron.service.ts | OK | Jobs planifiés actifs.
SEO | seo.service.ts + seo.controller.ts | PARTIEL | Base. Manque JSON-LD, sitemap auto.
PDF Generator | pdf-generator.service.ts | PARTIEL | Base. Manque templates factures, contrats, manifests.
Tests | 147 fichiers .spec.ts | OK | 3 300+ tests unitaires. 0 tests E2E.
Monitoring | Sentry interceptor + /admin/monitoring | PARTIEL | Sentry basique. Manque dashboards, alertes métier.

## Avancement Global
AVANCEMENT GLOBAL EVENTY — 18 mars 2026
Domaine | Spécifié (draw.io) | Codé | % Avancement | Prochaine action
Prisma Schema | 120 modèles | 120 modèles | 100% | Validé. Prêt pour migrations.
Pages Frontend UI | ~85 pages specs | 135 pages codées | 75% | 20 pages manquantes à créer
Composants React | ~200 estimés | 157 codés | 78% | Composants métier manquants
Backend Modules | 29 modules | 29 modules | 100% | Structure complète.
API Endpoints | ~600 estimés | 378 codés | 63% | Endpoints métier avancés manquants
Services métier | ~80 estimés | 49 codés | 61% | Logique métier P0 à compléter
DTOs validation | ~120 estimés | 99 codés | 83% | DTOs features manquantes
Tests unitaires | ~5000 estimés | 3 300+ codés | 66% | Tests logique métier
Tests E2E | ~50 scénarios | 0 codé | 0% | Playwright à démarrer
Email templates | 14 spécifiés | 0 codé | 0% | Templates HTML à créer
QA Patches | 774 patches | 0 appliqué | 0% | Prioriser patches P0
Stripe Webhooks | ~15 events | 3 events | 20% | Webhooks paiement/payout/dispute
RGPD/Legal | 77 points | ~10 points | 13% | CMP, rétention, DSAR complet
Sécurité | ~30 points | ~8 points | 27% | 2FA, CSP, rate limiting avancé
SEO | ~15 points | ~3 points | 20% | JSON-LD, sitemap, slugs
Documentation API | Complète | Partielle | 30% | Swagger/OpenAPI à enrichir
CI/CD Pipeline | Complet | Basique | 40% | Tests auto, déploiement staging
RÉSUMÉ
Total lignes de code | 258 704 |  |  | 107K frontend + 151K backend
Estimation avancement global |  |  | ~35% | Structure solide, logique métier à compléter
Estimation temps restant |  |  | ~4-6 mois | Avec 1-2 devs full-time
Features P0 bloquantes | 15 |  |  | À traiter avant tout lancement
Features P1 importantes | 12 |  |  | Pour V1 complète
Features P2 futures | 6 |  |  | Post-lancement

## Plan d'Action
Tâche | Planning | Priorité | Statut
LOT 0 — Fondations | Semaine 1-2 | P0 | EN COURS
Prisma migrations + seed | S1 | P0 | À FAIRE
2FA TOTP (auth module) | S1 | P0 | À FAIRE
RBAC matrice 3 niveaux | S1-2 | P0 | À FAIRE
Pricing engine complet | S2 | P0 | À FAIRE
Booking lifecycle (state machine) | S2 | P0 | À FAIRE
LOT 1 — Finance & Paiements | Semaine 3-4 | P0 | PLANIFIÉ
TVA sur marge | S3 | P0 | À FAIRE
PayoutBatch Stripe Connect | S3 | P0 | À FAIRE
Rooming pricing (occupancyCount) | S3 | P0 | À FAIRE
Stripe webhooks complets | S4 | P0 | À FAIRE
Lock post-paiement | S4 | P0 | À FAIRE
LOT 2 — Transport & Documents | Semaine 5-6 | P0 | PLANIFIÉ
Transport bus+avion+allotement | S5 | P0 | À FAIRE
Manifest PDF | S5 | P0 | À FAIRE
Système documents + signatures | S6 | P0 | À FAIRE
Notifications système complet | S6 | P0 | À FAIRE
LOT 3 — Pages Frontend manquantes | Semaine 7-8 | P0 | PLANIFIÉ
Admin: validation-pro, fournisseurs, hra | S7 | P0 | À FAIRE
Pro: paiements, magasin, wallet | S7 | P1 | À FAIRE
Client: favoris, urgence, pourboire | S8 | P1 | À FAIRE
Admin: feature-flags, communications, planning | S8 | P1 | À FAIRE
LOT 4 — RGPD & Sécurité | Semaine 9-10 | P0 | PLANIFIÉ
RGPD complet (CMP, rétention, DSAR) | S9 | P0 | À FAIRE
Compliance EU/FR 77 points | S9 | P0 | À FAIRE
Sécurité baseline (CSP, rate limiting) | S10 | P0 | À FAIRE
Création voyage Phase 1+2 | S10 | P0 | À FAIRE
LOT 5 — P1 Features | Semaine 11-14 | P1 | PLANIFIÉ
Email automation + 14 templates | S11 | P1 | À FAIRE
Hub HRA complet | S11-12 | P1 | À FAIRE
Marketing Hub (QR, leads) | S12 | P1 | À FAIRE
Support complet (SLA, litiges) | S13 | P1 | À FAIRE
Assurance (packs, dossiers) | S13 | P1 | À FAIRE
Communication Hub | S14 | P1 | À FAIRE
LOT 6 — Tests & QA | Semaine 15-16 | P0 | PLANIFIÉ
Tests E2E Playwright (50 scénarios) | S15-16 | P0 | À FAIRE
QA Patches (774 — prioriser P0) | S15-16 | P1 | À FAIRE
Load testing | S16 | P1 | À FAIRE
LOT 7 — P2 & Polish | Semaine 17-20 | P2 | PLANIFIÉ
SEO complet + Viral share | S17 | P2 | À FAIRE
Video Studio IA | S18 | P2 | À FAIRE
Hotel Portal | S19 | P2 | À FAIRE
Runbook terrain | S20 | P2 | À FAIRE