## Estimation Frontend
EVENTY — Estimation Heures Codage Frontend (Claude IA, sans pause)
Base : Draw.io v53 (1 798 diagrammes) vs Site existant (135 pages) — 18 mars 2026
Élément | Priorité | Heures | Heures cumulées | Notes
📄 PAGES UI MANQUANTES (~20 pages)
Admin — Validation Pro | P0 | 5 |  | CRUD + workflow validation SIRET/docs
Admin — Équipes | P1 | 4 |  | Gestion équipes + attribution rôles
Admin — Fournisseurs | P1 | 6 |  | CRUD complet + contrats/devis/paiements
Admin — Finance avancé | P0 | 10 |  | PayoutBatch, LedgerInspector, TVA marge, exports
Admin — Restauration | P1 | 5 |  | Déclarations, paiements, paramètres
Admin — Intégrations | P2 | 4 |  | Page intégrations API
Admin — Feature Flags | P1 | 6 |  | Presets, 4-eyes, break-glass, dry-run
Admin — Leads Marketing | P1 | 4 |  | Leads, export, inbox unifiée
Admin — HRA Hub | P1 | 6 |  | Hub Hébergement-Resto-Activités
Admin — Communications | P1 | 5 |  | Templates, inbox, SLA, escalade
Admin — Planning 18M | P2 | 6 |  | Planning multi-services, agenda transport
Pro — Paiements | P0 | 5 |  | Page paiements dédiée Pro
Pro — Notifications | P0 | 4 |  | Centre notifications Pro
Pro — Magasin | P1 | 8 |  | Dashboard, profil point de vente, QR, commissions
Pro — Annuaire | P1 | 5 |  | Annuaire indépendants, follow, invitations
Pro — Association CE/Asso | P2 | 6 |  | Hub CE/Association, déductions, URSSAF
Pro — Wallet / Jetons | P1 | 6 |  | Wallet multi-tier, tokens, cotisations
Pro — Leads Inbox | P1 | 4 |  | Inbox leads avec badges, batch
Client — Favoris | P1 | 3 |  | Wishlist voyages
Client — Credit Wallet avancé | P1 | 5 |  | Crédits/avoirs avancés (draw.io 237-251)
Client — Préférences notifs | P1 | 3 |  | Centre préférences notifications
Client — Urgence/Assistance | P1 | 3 |  | Page urgence avec reassurance
Client — Marketing Preferences | P1 | 3 |  | Préférences marketing, DNC
Client — Pourboire/Merci | P2 | 3 |  | Tip post-voyage
↳ Sous-total pages manquantes |  | 134 | 134
⚙️ FEATURES P0 — Backend + Frontend intégré
TVA marge + Compta + Exports | P0 | 18 |  | UI calcul TVA marge, exports comptables, dashboard
PayoutBatch (paiements Pro) | P0 | 14 |  | Interface batch paiements, statuts, relancés
Transport complet (bus+avion) | P0 | 35 |  | Allotement, manifest, planning, pricing transport
Manifest + Exports transport | P0 | 8 |  | Génération manifest, exports PDF/CSV
Booking lifecycle complet | P0 | 25 |  | Résa→annulation→remboursement, états, timeline
Rooming complet | P0 | 20 |  | Chambres, règles, calcul pricing, affectation
Notifications système | P0 | 16 |  | Templates, canaux, préférences, centre notifs
Documents système | P0 | 12 |  | PDF, signatures, rétention, RGPD
RBAC complet | P0 | 20 |  | Matrice 3 niveaux, capabilities, guard frontend
RGPD complet | P0 | 16 |  | DSAR, rétention, CMP, consentements
Compliance EU/FR | P0 | 10 |  | 77 points conformité, checklist UI
Sécurité baseline | P0 | 12 |  | 2FA UI, IP allowlist admin, CSP headers
Pro Onboarding 5 types | P0 | 18 |  | Wizard multi-étapes, validation, documents
Pricing engine complet | P0 | 20 |  | Estimation, lock, validation, preview
Création Voyage Phase 1+2 | P0 | 25 |  | Wizard création complet, 2 phases, previews
↳ Sous-total features P0 |  | 269 | 403
⚙️ FEATURES P1
Cotisations Indés + Marketing Fund | P1 | 10 |  | UI cotisations, dashboard, historique
Credit Wallet + Avoirs | P1 | 12 |  | Wallet client, avoirs, transactions
Fill Optimizer + Capacity Booster | P1 | 8 |  | UI optimisation remplissage bus
NoGo + Waitlist + Hold 24h | P1 | 12 |  | UI états résa, waitlist, hold temporaire
HRA Hub complet | P1 | 25 |  | Hub Hôtels-Restos-Activités, listing, SLA
Marketing Hub complet | P1 | 30 |  | QR, shortlinks, leads, campagnes, analytics
Communication Hub | P1 | 16 |  | Inbox, SLA, escalade, templates
Support complet | P1 | 16 |  | Tickets, incidents, litiges
Feature Flags système | P1 | 10 |  | Break-glass, 4-eyes, dry-run
Travel Groups complet | P1 | 16 |  | Social entity, smart invite, groupe social
Fournisseurs gestion | P1 | 12 |  | Contrats, devis, paiements fournisseurs
Assurance packs | P1 | 12 |  | Packs, pricing, dossiers, admin assurance
Email automation + 14 templates | P1 | 16 |  | Templates, prévisualisation, automation UI
↳ Sous-total features P1 |  | 195 | 598
⚙️ FEATURES P2
Hotel Portal + Onboarding | P2 | 16 |  | Portail hôtel, wizard onboarding
Video Studio IA | P2 | 20 |  | Studio vidéo IA, preview, upload
Supplies Shop + Print | P2 | 12 |  | Boutique fournitures, commandes impression
Runbook terrain + Incidents | P2 | 8 |  | Runbook J0, incidents terrain, checklist
SEO/Viral + UGC | P2 | 10 |  | SEO slugs, viral share, contenu utilisateur
↳ Sous-total features P2 |  | 66 | 664
🔧 QA, TESTS & POLISH
QA Patches frontend (~300 sur 500) | P0-P1 | 200 |  | Corrections UI/UX, edge cases, responsive
Tests E2E Playwright (135+ pages) | P1 | 180 |  | ~1.3h/page pour tests E2E complets
Intégration Stripe webhooks UI | P0 | 12 |  | UI feedback paiements, erreurs, retry
Mobile responsive polish | P1 | 40 |  | Touch 44px, mobile-first, toutes pages
États UI (Loading/Empty/Error/Data) | P0 | 30 |  | 4 états × ~155 pages, skeletons, toasts FR
Accessibilité + i18n FR | P1 | 20 |  | ARIA, labels FR, lecteur écran
↳ Sous-total QA/Tests/Polish |  | 482 | 1146
🏁 TOTAL ESTIMATION FRONTEND |  | 1146
📊 CONVERSIONS
Pour un dev humain senior
22 jours/mois
Parallélisation ~70%
📋 RÉPARTITION PAR PRIORITÉ
P0 — Critique (lancement) |  | 335 | 29%
P1 — Important (post-lancement) |  | 711 | 62%
P2 — Nice-to-have |  | 85 | 7%